**FICHE DE SUIVI – 7 décembre 2020**

**COMITÉ MILIEU DE VIE-PETITE ENFANCE** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Membres présents :

Mary Pier Boucher- BC des Premiers pas Annie Scantland-CGo Geneviève Paquette-Cegep de l’Outaouais

Aïssata Moussa Abba-DSPU Josée Charlebois- DSPU Caroline St-Georges-TÉO

Marie Danielle Michaud, Coordonnatrice Carl Clements-DSPU Sarah Plourde-Centre Connexions

Catherine Bergeron-Bertrand-Ministère de la famille Guillaume Vermette, Chargé de projet Ève Fréchette-DSPU

Membres absents :

Rachel Gagné, PSA LSO-suivis à faire

| **Discussion** | **Action/Suivi à faire** | **Responsable** | **Échéancier** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Mot de bienvenue/introduction**    1. Un mot d’accueil et tour de table des partenaires    2. L’ordre du jour est adopté tel que présenté.    3. Suivis de la dernière rencontre   Les suivis sont inclus à l’ordre du jour de la rencontre. |  |  |  |
| **2. Projet Jeu libre à l’extérieur dans un contexte de sécurité bien dosée** (Action 1.1.3)  2.1 Présentation de l’avancement des travaux  Guillaume mentionne avoir contacté une dizaine de milieux de garde afin de sonder leur intérêt. Il nous partage un fichier contenant des informations sur le contenu de ces rencontres.  Il prépare un sondage sur les pratiques actuelles en matière de jeu libre et actif à l’extérieur dans les Services de garde afin de bien comprendre leur environnement et les défis, ce qui guidera les questions pour les focus groupe à réaliser.  Connexions pourrait soutenir pour la traduction des outils auprès des milieux de garde anglophones.  D’autres outils complémentaires sont discutés, Cœur à cœur conçu pour soutenir les parents:  https://cqsepe.ca/boutique/index.php?cat=6  et les Fiches résumant les orientations de Gazelle et Potiron qui ont été préparées par l’équipe de la DSPU de Papineau.    2.2 Groupe Teams  Un groupe sera créé dans Teams pour le partage de documents.    2.3 Proposition d’échéancier  1) Réaliser le sondage auprès de l’échantillon des milieux de garde.  2) Consulter le comité pour la préparation des focus groupe.  3) Réaliser les focus groupe en incluant un milieu anglophone. Intégrer des parents dans un focus groupe. Les ressources de la DSPU peuvent aider avec l’animation des rencontres.  4) Présenter les résultats au comité pour réfléchir ensemble aux messages- clés à développer pour les outils de communication/mobilisation.  Guillaume demande aux membres du comité de lui suggérer des firmes de communications afin qu’il demande des soumissions pour la conception des outils.  2.4 Bonification du projet (vision)  Nous anticipons que le budget prévu au plan d’action permettra possiblement de développer d’autres phases au projet. Le comité pourra proposer les suites en temps et lieu. | Finaliser et acheminer le sondage  Acheminer à Guillaume les fiches Gazelle et Potiron  Créer le canal Teams  Acheminer le sondage  Présenter les résultats au comité  Planifier la réalisation de 3 focus groupe  Planifier rencontre  Acheminer coordonnées firmes de communication | Guillaume  Geneviève  Josée et Guillaume  Guillaume  Guillaume  Guillaume  Guillaume, Caroline et Josée  Tous les membres du comité | Décembre 2020  Décembre 2020  Janvier 2021  Décembre  Semaine du 25 janvier 2021  Février  Mars  Janvier |
| **3. Capsules et Webinaire en saine alimentation** (Action 1.3.2)  3.1 Mise à jour  Les partenaires conviennent de la pertinence de poursuivre avec le calendrier de diffusion des capsules de promotion de la saine alimentation auprès des SGÉE, en priorisant celles qui ne sont pas en lien avec des éléments de Guide alimentaire canadien puisque des clarifications de contenu sont encore à venir. | Acheminer à Mary Pier et Catherine les capsules pour diffusion. | Aïssata | Une diffusion mensuelle |
| 1. **Varia**   **Aucun point ajouté** |  |  |  |
| 1. **Prochaines rencontres**  * Fin janvier * Mi mars | Acheminer un Doodle | Josée | Décembre |
| **6. Fin de la rencontre**  La rencontre se termine à 12h. |  |  |  |