**FICHE DE SUIVI -8 octobre 2019**

**COMITÉ MILIEU DE VIE-PETITE ENFANCE** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Membres présents :

Mary Pier Boucher- BC des Premiers pas Étienne Soutière, Avenir d’enfants Carl Clements-DSPU

Aïssata Moussa Abba-DSPU Josée Charlebois-DSPU

Catherine Bergeron-Bertrand-Ministère de la famille Marie Danielle Michaud, Coordonnatrice

Membres absents :

Ève Fréchette-DSPU Carolane Larocque-CGo Mohamed Camara-LSO

Nancy Murray-Cegep de l’Outaouais Rachel Gagné, PSA

Représentation possible à valider avec: TÉO, CCPEO

| **Discussion** | **Action/Suivi à faire** | **Responsable** | **Échéancier** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Mot de bienvenue/introduction**   Un mot d’accueil est fait et les partenaires se présentent.  L’ordre du jour est adopté tel que présenté.  La dernière rencontre du comité a été dédiée à l’élaboration du plan d’action.  Un mandat de travail est proposé pour le comité. Le fonctionnement (coordination, animation et prise de notes) sera discuté à la prochaine rencontre. | Discuter du fonctionnement du comité |  | Prochaine rencontre |
| 1. **Mise en œuvre du plan d’action-plan de travail**    * 1. Diffuser et faire connaître le répertoire de ressources pour accompagner les milieux qui veulent favoriser le jeu libre et actif.  * Les partenaires contribueront à la diffusion du répertoire via leurs réseaux.   1.1.2-1.3.2 Offrir des activités d’accompagnement et des formations pour assurer le transfert de connaissances   * Les formations à offrir doivent permettre de soutenir le programme éducatif développé par les milieux de garde. Le répertoire de ressources et les outils de soutien seront utiles pour ces milieux. * Deux stratégies de formation sont proposées pour les éducatrices en milieu de garde:  1. Capsules d’informations écrites contenant des messages clés et des liens web vers des outils. 2. Formations sous forme de webinaire enregistré pour rediffusion   Le nombre de capsules et de formations est à déterminer et les  thématiques suivantes seraient exploitées : Guide alimentaire canadien; Jeu libre et actif en lien avec le contenu des livrets « À nous de jouer » pour stimuler le développement moteur, le jeu libre et actif chez les enfants :  1) Jeu actif et jeu libre pour le développement de l’enfant  2) L’extérieur, un terrain de jeu complet  3) Sécurité bien dosée, enfant comblé (à venir)   * + 1. Soutenir les milieux pour sensibiliser les parents à l’importance du jeu libre et actif à l’extérieur pour favoriser le développement moteur des enfants. * Adapter les capsules pour les parents en lien avec les messages des livrets « À nous de jouer » et diffuser par le biais de différentes stratégies via le Journal du BC et du CPE, courriel et Facebook. * La documentation en lien avec le jeu libre et actif à l’extérieur sera disponible sur le site web de LSO, la DSPU et de la TMVPA. Des exemplaires papiers pourront être commandés à LSO. * Organiser une activité de communication sur la thématique de la sécurité bien dosée s’adressant aux BC-CPE-Parents-municipalités entre autres, une conférence avec captation vidéo pour rediffusion par la suite.      * + 1. Soutenir les municipalités qui désirent offrir des environnements favorables au jeu actif à l’extérieur.   Faire les liens avec le comité municipal. LSO possède des outils pour soutenir : Projet Espace, Parcomètre et de l’évaluation des aires de jeux.  1.1.5 et 1.3.3 Faire connaître les sources de financement disponibles pour soutenir les actions  Relayer les opportunités de financement accessibles aux SGÉE touchant le jeu actif et la saine alimentation.  1.2.2 Poursuivre les collaborations avec le Cegep de l’Outaouais pour inclure les messages en lien avec la sécurité bien dosée dans la formation des étudiant(e)s en techniques d’éducation à l’enfance.  Il est proposé de présenter les messages clés des livrets « À vous de jouer » aux étudiant(e)s en TÉE (Techniques d’éducation à l’enfance). | Diffuser le répertoire de ressources  Informer par courriel les Bureaux coordonnateurs, les CPE et les garderies  Proposition d’un contenu  Proposition d’un contenu-relais de capsules déjà existantes  Informer les SGÉE  Carl vérifie l’intérêt de Claude Dugas pour la conférence  Vérifier avec 100° et Dimension sportive et culturelle pour la captation vidéo  À préciser avec le comité municipal  Tous les partenaires acheminent l’info à inclure dans l’info-lettre  Explorer la possibilité d’une présentation | Les membres du comité  Mary Pier  Catherine    Aïssata  Carl  Contribution des membres du comité à préciser  Contribution des membres du comité à préciser  Catherine  Mary Pier  Contribution des membres du comité à préciser pour l’organisation  Josée  Mohamed  Marie Danielle  et Josée  Marie Danielle pour la diffusion de l’Info-lettre  Catherine pour la diffusion aux SGÉE  Josée et Nancy | 1ère capsule: Automne 2019  Mars 2020 pour la formation GAC  Semaine des services de garde: 25-31 mai 2020 |
| **3. Appel de projets 100 degrés**  **Cultiver l’Avenir : cuisinons ensemble les aliments d’ici**  Un incubateur de projets est prévu le 11 novembre de 10h à 14h30 au Chelsea Pub pour stimuler la création de projets et un accompagnement personnalisé. Une invitation suivra par Dimension sportive et culturelle dans le cadre de la stratégie 100 degrés**.** | [Cultiver l’avenir: cuisinons ensemble les aliments d’ici](https://centdegres.ca/financement/appel-de-projets/cultiver-lavenir-cuisinons-ensemble-les-aliments-dici/) La date limite pour présenter un projet est le 22/11/2019. Rappel à faire aux partenaires. |  |  |
| 1. Calendrier de rencontres   Il est proposé de tenir une prochaine rencontre lorsque les travaux sur l’élaboration des capsules auront avancé (décembre ou janvier). Une autre rencontre sera planifiée en mai pour réaliser le bilan. | Acheminer un Doodle pour la date de la prochaine rencontre | Josée |  |
| 1. **Informations à partager avec les comités**   Informer le comité municipal et le comité scolaire de la proposition de présenter une conférence sur la thématique de la sécurité bien dosée. |  | Marie Danielle et Josée |  |
| **6. Varia**   * LSO nous a informé par courriel que l’appel de projet Plaisir d’hiver est présentement en cours jusqu’au 3 novembre- Financement maximal de 5000$.  <https://www.urlso.qc.ca/programmes/kino-quebec/#plaisirsdhiver> * Préparation de l’Édition 2020 du concours « Défi Château de Neige »  <https://defichateaudeneige.ca/> * Préparation de l’Édition 2020 de la « JNSAP » <https://jnsap.ca/> |  |  |  |
| 1. **Fin de la rencontre**   La rencontre se termine à 16h. |  |  |  |